## ROADMAP
[9 empty] | 2023-12-11 |  |  |  | 2024-01-15 | [12 empty] | 2024-04-15 | [12 empty] | 2024-07-15 | [13 empty] | 2024-10-14
| INIZIO: | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 |  |  |  | 2024-01-15 |  |  |  |  | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-04-15 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  | 2024-06-17 |  |  |  | 2024-07-15 |  |  |  |  | 2024-08-12 |  |  |  | 2024-09-09 |  |  |  |  | 2024-10-14 |  |  |  | 2024-11-11 |  |  |  | 2024-12-09
AST ROADMAP | time axis 2023-12-04 to 2024-12-30
# | ATTIVITA' | ASSEGNATA A | INIZIO | FINE | GIORNI | STATUS | %COMPLETAMENTO | EVENTO
1 | Sumoth challenge | Tutti | 2023-10-01 | 2024-06-24 | 191 | In corso | 10% | Si | bar: 2024-06-24
2 | 1001 | Tutti | 2023-10-01 | 2024-09-23 | 256 | In corso | 10% | Si | bar: 2024-09-23
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Formulas:
GIORNI = IF([FINE]="","", NETWORKDAYS([INIZIO],[FINE]))

## CANTIERE
[8 empty] | 2023-12-11 |  |  |  | 2024-01-15 | [12 empty] | 2024-04-15 | [12 empty] | 2024-07-15 | [13 empty] | 2024-10-14
| INIZIO: | 2023-12-04 | [5 empty] | 2023-12-11 |  |  |  | 2024-01-15 |  |  |  |  | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-04-15 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  | 2024-06-17 |  |  |  | 2024-07-15 |  |  |  |  | 2024-08-12 |  |  |  | 2024-09-09 |  |  |  |  | 2024-10-14 |  |  |  | 2024-11-11 |  |  |  | 2024-12-09
CANTIERE ROADMAP | time axis 2023-12-04 to 2024-12-30
# | ATTIVITA' | ASSEGNATA A | INIZIO | FINE | GIORNI | STATUS | %COMPLETAMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Formulas:
GIORNI = IF([FINE]="","", NETWORKDAYS([INIZIO],[FINE]))

## PROGETTAZIONE
[8 empty] | 2023-12-11 |  |  |  | 2024-01-15 | [12 empty] | 2024-04-15 | [12 empty] | 2024-07-15 | [13 empty] | 2024-10-14
| INIZIO: | 2023-12-04 | [5 empty] | 2023-12-11 |  |  |  | 2024-01-15 |  |  |  |  | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-04-15 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  | 2024-06-17 |  |  |  | 2024-07-15 |  |  |  |  | 2024-08-12 |  |  |  | 2024-09-09 |  |  |  |  | 2024-10-14 |  |  |  | 2024-11-11 |  |  |  | 2024-12-09
PROGETTAZIONE ROADMAP | time axis 2023-12-04 to 2024-12-30
# | ATTIVITA' | ASSEGNATA A | INIZIO | FINE | GIORNI | STATUS | %COMPLETAMENTO
1 | Vertical timone | Progettazione | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 55 | bar: 2024-02-12
2 | Gantry | Progettazione | 2023-12-01 | 2024-02-18 | 56 | bar: 2024-02-12
3 | Foil | Progettazione | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 44 | bar: 2024-01-29
4 | Terrazze | Progettazione | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 66 | bar: 2024-02-26
5 | Sensoristica | Progettazione | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 55 | bar: 2024-02-12
6 | Vpp | Progettazione | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 108 | bar: 2024-04-29
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Formulas:
GIORNI = IF([FINE]="","", NETWORKDAYS([INIZIO],[FINE]))

## MARKETING
[8 empty] | 2023-12-11 |  |  |  | 2024-01-15 | [12 empty] | 2024-04-15 | [12 empty] | 2024-07-15 | [13 empty] | 2024-10-14
| INIZIO: | 2023-12-04 | [5 empty] | 2023-12-11 |  |  |  | 2024-01-15 |  |  |  |  | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-04-15 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  | 2024-06-17 |  |  |  | 2024-07-15 |  |  |  |  | 2024-08-12 |  |  |  | 2024-09-09 |  |  |  |  | 2024-10-14 |  |  |  | 2024-11-11 |  |  |  | 2024-12-09
MARKETING ROADMAP | time axis 2023-12-04 to 2024-12-30
# | ATTIVITA' | ASSEGNATA A | INIZIO | FINE | GIORNI | STATUS | %COMPLETAMENTO
1 | Regali e mail di fine anno sponsor | Marketing | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 11 | In corso | 30% | bar: 2023-12-11
2 | Creare 2 o 3 post | Marketing | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 21 | In corso | bar: 2023-12-25
3 | Rinnovi sponsor | Marketing | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 65 | In corso | bar: 2024-02-26
4 | Rinnovo Bai | Marketing | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 22 | Da iniziare | 0% | bar: 2024-04-29
5 | Rinnovo Intesa | Marketing | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 21 | Da iniziare | 0% | bar: 2024-03-25
6 | Prenotare alloggi Malcesine | Marketing | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 65 | Da iniziare | 0% | bar: 2024-02-26
7 | Organizzare SNV | Marketing | 2023-12-01 | 2024-01-15 | 32 | Da iniziare | 0% | bar: 2024-01-15
8 | Aperitivo Audace | Marketing | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 11 | In corso | 40% | bar: 2023-12-11
9 | Prima uscita rivista | Marketing | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 66 | Da iniziare | 0% | bar: 2024-02-26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Formulas:
GIORNI = IF([FINE]="","", NETWORKDAYS([INIZIO],[FINE]))

## EQUIPAGGIO
[8 empty] | 2023-12-11 |  |  |  | 2024-01-15 | [12 empty] | 2024-04-15 | [12 empty] | 2024-07-15 | [13 empty] | 2024-10-14
| INIZIO: | 2023-12-04 | [5 empty] | 2023-12-11 |  |  |  | 2024-01-15 |  |  |  |  | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-04-15 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  | 2024-06-17 |  |  |  | 2024-07-15 |  |  |  |  | 2024-08-12 |  |  |  | 2024-09-09 |  |  |  |  | 2024-10-14 |  |  |  | 2024-11-11 |  |  |  | 2024-12-09
EQUIPAGGIO ROADMAP | time axis 2023-12-04 to 2024-12-30
# | ATTIVITA' | ASSEGNATA A | INIZIO | FINE | GIORNI | STATUS | %COMPLETAMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Formulas:
GIORNI = IF([FINE]="","", NETWORKDAYS([INIZIO],[FINE]))

## LCA
[8 empty] | 2023-12-11 |  |  |  | 2024-01-15 | [12 empty] | 2024-04-15 | [12 empty] | 2024-07-15 | [13 empty] | 2024-10-14
| INIZIO: | 2023-12-04 | [5 empty] | 2023-12-11 |  |  |  | 2024-01-15 |  |  |  |  | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-04-15 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  | 2024-06-17 |  |  |  | 2024-07-15 |  |  |  |  | 2024-08-12 |  |  |  | 2024-09-09 |  |  |  |  | 2024-10-14 |  |  |  | 2024-11-11 |  |  |  | 2024-12-09
LCA ROADMAP | time axis 2023-12-04 to 2024-12-30
# | ATTIVITA' | ASSEGNATA A | INIZIO | FINE | GIORNI | STATUS | %COMPLETAMENTO
1 | Formazione software | LCA | 2023-12-01 | 2023-12-25 | 17 | In corso | 30% | bar: 2023-12-25
2 | Lettura tesi Vinci e biblio | LCA | 2023-12-01 | 2023-12-25 | 17 | In corso | 10% | bar: 2023-12-25
3 | Articolo tesi Vinci | LCA | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 64 | Da iniziare | 0% | bar: 2024-04-29
4 | Collaborazione Hera | LCA | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 44 | In corso | 5% | bar: 2024-01-29
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Formulas:
GIORNI = IF([FINE]="","", NETWORKDAYS([INIZIO],[FINE]))

## Dati
STATUS: | Evento: | Formule utlili: [La data di partenza deve essere un lunedì!]
Da iniziare | Si | Colorare periodo di lavoro | =E(K$4>=$E6-(GIORNO.SETTIMANA($E6;2)+1); K$4<=$F6)
In corso | No | Colorare percentuale di lavoro svolto | =E($I6>0;K$4<=($E6+($F6-$E6)*$I6)-GIORNO.SETTIMANA(($E6+($F6-$E6)*$I6);2)+1;K$4>=$E6-GIORNO.SETTIMANA($E6;2)+1)
Bloccata |  | Mettere indicatore di data di oggi (selezionare bordo sinistro nel tipo di formattazione) | =K$4=(OGGI()-GIORNO.SETTIMANA(OGGI();2)+1)
Completata |  | Colorare pallino finale | =E($H6="Completata";K$4=$F6-GIORNO.SETTIMANA($F6;2)+1)
|  | Mettere pallino finale (selezionare font wingdings) | =SE(N$4=($F8-GIORNO.SETTIMANA($F8;2)+1);"u";"")